Fleet Management System — Man-day & Pricing Analysis

ภาพรวม Project

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชื่อ Project | Fleet Management — บจก. พรมณี 24เอช ทรานสปอร์ต |
| Stack | HTML5 / Vanilla JS / Python / SQLite |
| ขนาด Code | ~7,200+ lines (index.html + app.js + styles.css + server.py) |
| Modules | 12 screens + 3 reports + RBAC |

Module Breakdown & Man-days

| # | Module | ความซับซ้อน | Man-days |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard + Charts | Medium | 3 |
| 2 | Booking (Route Master auto-fill, pre-assign) | High | 5 |
| 3 | Job Order + Print template | Medium | 4 |
| 4 | Confirm Job / Open-Close + Photo compress | High | 5 |
| 5 | Billing & Invoice (VAT/WHT calc + batch) | High | 5 |
| 6 | Receipts + Payment | Medium | 3 |
| 7 | Driver Salary + Payslip | Medium | 3 |
| 8 | Sub-contractor Payout (3% WHT) | Medium | 2 |
| 9 | Trucks Master | Low | 1.5 |
| 10 | Customers Master | Low | 1.5 |
| 11 | Drivers Master | Low | 1.5 |
| 12 | Routes Master + Price Config | Low-Med | 2 |
| 13 | Reports x3 (CSV export, filters) | Medium | 4 |
| 14 | RBAC (4 roles + session) | Medium | 3 |
| 15 | Backend API (Python + SQLite CRUD) | Medium | 4 |
| 16 | Auto-numbering (BK/JOB/INV/RCT) | Low | 1 |
| 17 | UI/UX (Dark glassmorphism, responsive) | High | 5 |
| 18 | Printable Documents (Job/Invoice/Receipt/Payslip) | Medium | 3 |
| 19 | LocalStorage fallback + auto-sync | Low | 1.5 |
| 20 | Testing + Bug fix + Deploy config | — | 5 |
| รวม |  |  | ~62 Man-days |

Standard Pricing (ราคาตลาด)

อัตราค่าพัฒนา (Thai Freelance / Boutique House)

| ระดับ | Rate/day | รวม 62 MD | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| Mid-level Dev | ฿4,000 | ~248,000 ฿ | ทีมเล็ก freelance |
| Senior Dev | ฿6,000 | ~372,000 ฿ | Boutique house, มีมาตรฐาน |
| Software House (SME) | ฿8,000–10,000 | ~500,000–620,000 ฿ | มี PM + QA + Support |

แนะนำสำหรับ Proposal

ราคา Proposal ที่สมเหตุสมผล: 280,000 – 450,000 ฿ (Mid–Senior range รวม PM/QA เล็กน้อย)

โครงสร้าง Proposal ที่ควรเสนอ

Phase 1 — Core System (MD ~35)      ~160,000 ฿

- Booking, Job Order, Confirm Job

- Master Data (Trucks/Customers/Drivers/Routes)

- RBAC + Auth

Phase 2 — Finance & Payroll (MD ~18) ~90,000 ฿

- Billing, Invoice, Receipt

- Driver Salary, Sub-contractor Payout

Phase 3 — Reports & Deploy (MD ~9)   ~50,000 ฿

- Reports x3 + CSV

- Backend API + SQLite

- Deploy + Testing

รวม: ~300,000 ฿ (negotiable)

จุดขาย (Value Proposition) ที่ควรใส่ใน Proposal

- ครอบคลุม workflow ทั้งหมด — Booking ถึง Receipt ครบวงจร

- เอกสารพิมพ์ได้ — Job Order / Invoice / Payslip มาตรฐานธุรกิจไทย

- VAT 7% + WHT 1%/3% อัตโนมัติ — ตรงกฎหมายภาษีไทย

- Multi-role — Admin / Dispatcher / Accountant / Driver แยกสิทธิ์ชัดเจน

- ออฟไลน์ได้ — LocalStorage fallback ใช้งานได้แม้ internet หลุด

- ขยาย/ปรับแต่งได้ — SQLite → PostgreSQL ได้ง่ายเมื่อ scale ขึ้น

สรุป: Project นี้มีมูลค่าพัฒนาจริงประมาณ 62 Man-days / 300,000–450,000 ฿ ขึ้นอยู่กับ rate ของทีมและ scope support หลัง go-live ครับ

Reference

Break-even Analysis — แบ่งจ่าย 10,000 ฿ × 36 งวด

รายรับรวม

10,000 × 36 = 360,000 ฿

ต้นทุนจริง (Total Cost of Ownership)

| รายการ | ค่าใช้จ่าย |
| --- | --- |
| พัฒนา 62 MD (Mid ฿4,000/day) | 248,000 ฿ |
| PM / ประสานงาน (~10% overhead) | 25,000 ฿ |
| Testing / Bug fix (หลัง go-live 3 เดือน) | 20,000 ฿ |
| Server/Hosting 3 ปี (~500/เดือน) | 18,000 ฿ |
| Support & maintenance 36 เดือน (~2,000/เดือน) | 72,000 ฿ |
| รวมต้นทุนจริง | 383,000 ฿ |

กำไร/ขาดทุน

รายรับ    360,000 ฿

ต้นทุน   -383,000 ฿

─────────────────────

ขาดทุน    -23,000 ฿  (~6%)

ขาดทุนประมาณ 23,000 ฿ — หากใช้ Mid-level dev และ support เต็ม

Sensitivity Table (ตามระดับ Dev)

| Dev Rate | ต้นทุนพัฒนา | ต้นทุนรวม | กำไร/(ขาดทุน) |
| --- | --- | --- | --- |
| ฿3,500/MD (Mid-low) | 217,000 | 352,000 | +8,000 ฿ |
| ฿4,000/MD (Mid) | 248,000 | 383,000 | -23,000 ฿ |
| ฿6,000/MD (Senior) | 372,000 | 507,000 | -147,000 ฿ |

ข้อสรุปและคำแนะนำ

ถ้าจะไม่ขาดทุนด้วย structure นี้ ต้องทำ 1 ใน 3:

- ลด scope support — จำกัด support เหลือ 3 เดือน แล้วคิดค่า maintenance แยก → ประหยัดได้ ~54,000 ฿

- ปรับราคา — เพิ่มเป็น 12,000–13,000/เดือน × 36 = 432,000–468,000 ฿ → กำไร 50,000–80,000 ฿

- Multi-tenant — Deploy ให้ลูกค้า 2 รายขึ้นไปด้วย code เดียวกัน → ต้นทุนพัฒนา shared แต่รายรับ x2

จุด Break-even แท้จริง:

ถ้า support รวมอยู่แล้ว → ต้องได้ ≥ 10,640 ฿/เดือน

ถ้า support แยกจ่าย     → 10,000 ฿/เดือน พอดีเกือบ BEP

ตัวเลขที่ลูกค้าต้องเข้าใจก่อน

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| รายรับที่ได้รับตลอด 3 ปี | 360,000 ฿ |
| ต้นทุนพัฒนา + support จริง | 383,000 ฿ |
| ขาดทุนสุทธิ | -23,000 ฿ |

1. ราคาไม่คุ้มต้นทุน

"Project นี้ใช้เวลาพัฒนา 62 Man-day ยังไม่รวมค่า support 3 ปี ราคา 360,000 ฿ ตลอดสัญญาไม่ครอบคลุมต้นทุนจริง"

2. ความเสี่ยงการผ่อนชำระ

"Software delivery เสร็จตั้งแต่ 2 เดือนแรก แต่รับเงินคืนนาน 3 ปี หากหยุดจ่ายกลางทางไม่มีกลไกคืน asset ได้"

3. ต้นทุน support ซ่อนอยู่

"ทุก bug fix, ทุก feature request, ทุก server down ในช่วง 36 เดือน — ทีมต้องแบกรับโดยไม่มีรายได้เพิ่ม"

สรุปไม่น่าไหวครับ